UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: 	De Auditoría Interna Nº MDRyT/UAI/INF/020/2012, corresponde al Informe de auditoría especial a la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del programa Empoderar Desarrollo Económico Territorial con Inclusión (DETI) por la  gestión 2011, efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2012.

Objetivo:	Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de disposiciones legales respecto a la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos del Proyecto  EMPODERAR (DETI).

Objeto:	El objeto del presente examen lo constituyen la documentación e información administrativa, contable y presupuestos, respecto a la ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la gestión 2011, (registros de ejecución de recurso C-21 y de gasto C-31) y otra información que respalda las operaciones registradas, ejecutados a través de la fuente 80 - Donación Externa, proveniente del Gobierno del Reino de  Dinamarca, cuya ejecución es la siguiente:

- Recursos Bs21.663.366,00

- Gastos Bs15.530.927,45

Resultados:	Como resultado del examen realizado se han identificado deficiencias sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanarlas:

- Registro de ejecución de gastos C-31 con insuficiente documentación para sustentar las transferencias de capital al sector privado.

- Falta de reglamentación especifica y ausencia de procedimientos en el Manual Operativo (MOP) para la transferencia de capital  público – publicas.

- Inconsistencia entre las clausulas contractuales de los Convenios Interinstitucionales de Financiamiento suscritos con las Organizaciones de Pequeños Productores y el Manual de Operaciones.

- Falta de remisión y tenencia de la documentación de sustento a los gastos efectuados por las Organizaciones de Pequeños Productores.

- Disposición de la documentación de respaldo a las operaciones, por tiempos menores a los establecidos.

- Incumplimiento al Reglamento de Pasajes, Viáticos y Estipendios del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

- Falta de respaldo documentario en los registros de ejecución de gastos C-31, relativo a pasajes.

- Otorgación de plazos mayores en la presentación de descargos de viáticos que el establecido en el Reglamento Específico.

- Registros de ejecución de gasto C-31 que no cuentan con la certificación presupuestaria.

- Omisión del devengamiento de los Contratos de Consultoría por Producto.

- Insuficiente documentación que sustente la planilla de haberes.

- Incumplimiento al Reglamento Interno de Personal.

- Inexistencia de control en los permisos por salidas personales y oficiales.

- Contravención a la tolerancia en los horarios de ingreso, establecido en el Reglamento Interno del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

- Inadecuado  control en el registro de asistencia del  personal y permisos otorgados por tiempos mayores al reglamentario.

- Inexistencia de una clausula contractual para la presentación de informes de actividades y falta de supervisión al servicio  prestado.

- Suscripción de contratos de prestación de servicio con  plazos mayores a una gestión fiscal.

- Partida 12100 Personal Eventual

- Partida 25810 Consultorías por Producto

- Falta de control en el uso de las líneas telefónicas en las Unidades Operativas Regionales del Chaco, Cintis y Potosí.

- Pago de servicios de telefonía e internet correspondientes al programa EMPODERAR DELA.

- Inadecuada imputación Presupuestaria.

- Falta de procesos de contratación.

- Contratación de seguros contra accidentes personales

La Paz, 31 de diciembre de 2012