UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: 	de Auditoría Interna Nº MDRyT/UAI/INF/001/2013, corresponde al seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Auditoría Interna NºMDRyT/UAI/INF/018/2011 -Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo – FONADAL, al 31 de Diciembre de 2010, efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la  gestión 2012.

Objetivo:	Los objetivos del Seguimiento fueron:

- Establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría Interna NºMDRyT/UAI/INF/018/2011 -Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo – FONADAL, al 31 de Diciembre de 2010.

Objeto:	Se constituye objeto de nuestra evaluación la documentación generada por el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo-FONADAL tales como:

Las carpetas del Proyecto denominado “Apoyo a la Nueva Estrategia de Desarrollo Alternativo de Bolivia mediante el FONADAL-YUNGAS” que fueron cerradas al 30 de junio de 2011 y fueron objeto de observación:

- Informe de Cierre Financiero

- Comprobantes de Pago

- Comprobantes de Contabilidad,

- Facturas, Actas de entrega Provisional

- Actas de entrega Definitiva,

- Actas de entrega y recepción de materiales de construcción

- Orden de Inicio de Obra o proceder

Para el Programa de Apoyo a la Política Sectorial (PAPS):

- Informes Legal de Cierre de Proyecto

- Certificación de Cierre Técnico Financiero

- Informe de Cierre Financiero

- Convenios Marcos de Cooperación Interinstitucional

- Registros de Ejecución de Gastos C-31, con la documentación de respaldo de las Transferencias de Recursos a los Municipios para la ejecución de Proyectos - PAPS.

Resultados:

Recomendaciones Implantadas

R.8  Falta de análisis legal sobre aspectos que inciden en las Obras de Impacto Inmediato

R.9   Inadecuado seguimiento a la elaboración de las Adendas – Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

R.10 Inadecuado archivo de documentación

Recomendaciones  No Aplicables

R.1 Inadecuado control en la elaboración de Actas de Entrega de Materiales de Construcción

R.2 Observaciones a la Recepción Provisional y Definitiva de Obras de Impacto Inmediato

R.3 Observaciones al Costo de las Obras de Impacto Inmediato

R.4 Falta de documentación de respaldo en las Carpetas de Obras de Impacto Inmediato

R.5 Falta de conformidad por parte del FONADAL en las Actas de Recepción de Obras de Impacto Inmediato

R.6 Falta de formalización de procedimientos aplicados en la ejecución de Obras de Impacto Inmediato

R.7 Observaciones a las Actas de Verificación Física de Materiales utilizados en Obras de Impacto Inmediato

R.11 Observaciones a los Comprobantes Contables para Obras de Impacto Inmediato

La Paz, 7 de enero de 2013