UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: 	de Auditoría Interna Nº MDRyT/UAI/INF/005/2014, corresponde a la AUDITORIA ESPECIAL A LAS OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO EN EL VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, en cumplimiento al Programa Operativo Anual 2013 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

Objetivo:	Expresar una opinión independiente respecto al cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables respecto a la ejecución de  las Obras de Impacto Inmediato por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, ejecutado por el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI).

Objeto:	Constituyen objeto de la presente auditoría, la documentación e información que  respalda la ejecución de las Obras de Impacto Inmediato, como ser: Carpetas técnicas, informes técnicos de seguimiento, actas de entrega definitivas de la conclusión de las Obras y actas de entrega de los materiales solicitados por los beneficiarios proporcionada por el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral.

Resultados:	El Resultados de nuestro examen se llegaron a establecer las siguientes observaciones:

- AUSENCIA DE PLANIFICACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCION DE OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO.

- FALTA DE INFORMACION FINANCIERA RESPECTO A LA EJECUCION DE OBRAS DE IMPACTO.

- FALTA DE SEGUIMIENTO OPORTUNO A OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO.

- AUSENCIA DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACION EN CARPETAS TECNICAS QUE RESPALDAN LAS OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO GENERADAS EN LA GESTIÓN 2010.

- FALTA DE CONTROL A LA ELABORACION DE DOCUMENTACION QUE SUSTENTA LAS CARPETAS TECNICAS DE CADA OBRA DE IMPACTO INMEDIATO.

- FALTA DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD EN FICHAS DE PERFIL DE PROYECTO DE OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO

- FALTA DE FIRMAS EN ACTAS DE ENTREGA DE MATERIALES.

- FALTA DE CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA Y A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO.

- INCONSISTENCIA EN LA INFORMACION RELACIONADA A LAS OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO PRIORIZADAS Y EJECUTADAS EN LA GESTIÓN 2010.

La Paz, 6 de junio de 2014