UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

# RESUMEN EJECUTIVO

Informe: 	MDRyT/UAI/INF/02/2015, correspondiente al “Informe de Actividades del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014” de la Unidad de Auditoría Interna del MDRyT, ha efectuado en cumplimiento al Inciso 07 del Numeral 304 de las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna” (NE/CE-018), aprobado con Resolución de la Contraloría General del Estado N° CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012, y a la “Guía para el Control y la Elaboración del Informe de Actividades de las UAI”, aprobada mediante Resolución CGR-1/045/2001 de fecha 20 de julio de 2001.

Objetivo:	Revelar las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna del MDRyT durante la Gestión 2014.

Resultados:	De once (11) actividades programadas en el Programa Operativo Anual Gestión 2014 de la Unidad de Auditoría Interna del MDRyT, nueve (9) fueron concluidas, uno (1) se encuentran en etapa de ejecución y uno (1) no fue ejecutada, debida a las razones expuestas en el punto de Justificaciones del presente informe.

Con relación a las Auditorías no programadas, se concluyeron tres (3) Informes de Auditoría Especial, siete (7) informes con indicios de responsabilidad civil (preliminar, ampliatorio y reformulado), como también se realizo nueve (9) relevamientos de información.

La Paz, 30 de enero de 2015